УТВЕРЖДЕН приказом Департамента образования области от 15.10.18 № 2449

План-график

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2018-2019 учебный год

(далее – ФГОС общего образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение разработки и утверждения приказа Департамента образования области «Об утверждении плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2019-2020 учебный год» | май 2019 г. | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы регионального учебно-методического объединения в системе общего образования | ежеквартально | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.2. | Организация семинаров и совещаний с муниципальными координаторами и руководителями базовых общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, введения ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования | ежеквартально | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.3. | Организация и проведение Единых методических дней на базе муниципальных районов и городских округов по теме «Актуальные вопросы реализации ФГОС общего образования в деятельности образовательных организаций» | по отдельному графику в рамках соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), осуществляющих управление в сфере образования | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.4. | Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Реализация ФГОС в аспекте модернизации содержания и технологий общего образования» | апрель 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.5. | Разработка и реализация плана-графика по научно-исследовательскому и научно-методическому сопровождению деятельности общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС начального общего образования, реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, реализующих и готовящихся к введению ФГОС среднего общего образования на 2018-2019 учебный год | по отдельному плану в рамках соглашений с общеобразовательными организациями | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.6. | Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере общего образования: | в соответствии с отдельным планом-графиком | АОУ ВО ДПО «ВИРО» БУ СО ВО «ЦИОКО» |
| 2.6.1. | Сбор данных и проведение анализа эффективности использования современного интерактивного оборудования. Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | сентябрь – ноябрь 2018 г.; март – июнь 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.6.2. | Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебной литературе для реализации ФГОС начального общего, ФГОС основного общего и ФГОС среднего общего образования в 2019-2020 учебном году | октябрь – ноябрь 2018 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.6.3. | Сбор данных и проведение анализа реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», а также подготовка аналитических справок в Департамент образования области | ежеквартально до 22 числа месяца последнего в отчетном периоде | БУ СО ВО «ЦИОКО» АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.6.4. | Сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования, обучающихся 10-х классов, приступающих к реализации ФГОС среднего общего образования | сентябрь – ноябрь 2018 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.6.5 | Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в общеобразовательных организациях области, реализующих программы среднего общего образования. Анализ соглашений между общеобразовательными организациями и работодателями, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования по ведению занятий по профилям обучения | ежеквартально | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.6.6. | Сбор данных, проведение анализа готовности и фактической реализации общеобразовательными организациями ФГОС среднего общего образования | апрель – май 2019 г. август 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.6.7. | Сбор данных и проведение анализа образовательной потребности выпускников 9-11 классов (по выбору направлений профессиональной подготовки и продолжению образования) | сентябрь-октябрь 2018 г. январь-февраль 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.7. | Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках функционирования региональной системы оценки качества образования | в соответствии с отдельным планом-графиком | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.7.1. | Сбор данных и проведение анализа читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов | январь-февраль 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.7.2. | Сбор данных и проведение анализа математической грамотности обучающихся 9-х классов | январь-февраль 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.7.3. | Сбор данных и проведение анализа естественнонаучной грамотности обучающихся 9-х классов | февраль-март 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.7.4. | Сбор данных и проведение анализа готовности к выполнению индивидуального проекта обучающимися 8-х классов | март 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.7.5. | Сбор данных и проведение анализа сформированности информационно-коммуникационной компетентности ( ИКТ- компетентности) обучающихся 9-х классов | апрель 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.7.6. | Наложение результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на качество образования в рамках реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования | декабрь 2018 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.8. | Проведение анализа итоговых (годовых) отчетов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а также общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования области, о реализации ФГОС основного общего образования и предоставление в Департамент образования области, а также в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, аналитических материалов: - в части выполнения мероприятий настоящего плана-графика; - о результатах самообследования общеобразовательных организаций, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, в части реализации ФГОС основного общего образования | на 1 июля 2019 г. на 1 июня 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» АОУ ВО ДПО «ВИРО», БУ СО ВО «ЦИОКО» |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | сентябрь 2018 г. – июнь 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.2. | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по результатам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), актуальным проблемам введения и реализации предметных концепций, реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования и для различных категорий руководящих и педагогических работников: руководители общеобразовательных организаций; учителя-предметники; руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, специалисты муниципальных методических служб | сентябрь – декабрь 2018 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.3. | Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных тьюторов по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования: -разработка программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразовательной организации в целях создания психологической безопасной образовательной среды; -современные технологии и инструменты оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в условиях реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования; -модернизация технологий и содержания образования с учетом концепций преподавания учебных предметов; -тенденции, актуальные задачи и направления цифровизации образования; -совершенствование качества преподавания учебных предметов с учетом результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР); - организация информационно-образовательного пространства школьного информационно-библиотечного центра; - внедрение внутришкольных моделей командного обучения и адресного повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» | ежеквартально в соответствии с планом деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.4. | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: -для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 с последующим тестированием; -для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 | октябрь 2018 г. февраль 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» БУ СО ВО «ЦИОКО» органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.5. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт): | январь-апрель 2019 г. | БУ СО ВО «ЦИОКО» АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.5.1. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-апрель 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.5.2. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-апрель 2019 г. | БУ СО ВО «ЦИОКО» |
| 3.6. | Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, размещение их на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» и направление в органы местного самоуправления муниципальных районов (городских кругов), осуществляющие управление в сфере образования: -по психолого-педагогическому сопровождению профильного обучения в условиях реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования; -по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; -по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования; -по выявлению и сопровождению обучения одаренных детей в условиях введения и реализации ФГОС общего образования; - по организации деятельности школьных информационно-библиотечных центров | сентябрь–октябрь 2018 г. ноябрь-декабрь 2018 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.7. | Подготовка к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: - анализ результатов ГИА; - подготовка предложений по вопросам повышения качества образования; -реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников с учетом данных анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обязательным учебным предметам и учебным предметам по выбору | август 2018 г. до 1 апреля 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС общего образования |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка статей по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования для журнала «Источник» | ежеквартально | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.2. | Размещение актуальной информации по реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, а также в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, о выполнении настоящего плана-графика на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» | ежемесячно | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.3. | Размещение информации и обеспечение функционирования виртуальных методических кабинетов ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, а также виртуального методического кабинета региональной службы психолого-педагогического сопровождения, виртуального методического кабинета для муниципальных координаторов и муниципальных тьюторов, сопровождающих введение ФГОС в муниципальных районах (городских округах) области и общеобразовательных организациях | ежемесячно | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.4. | Разработка, размещение в сети Интернет и направление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, тематических сборников серии «Работаем по ФГОС» по распространению опыта реализации ФГОС основного общего образования, общеобразовательными организациями, реализующими ФГОС основного общего образования в опережающем режиме: - по проектированию программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; - по сопровождению разработки и защиты индивидуальных проектов обучающимися на уровне основного общего и среднего общего образования | октябрь-ноябрь 2018 г. январь-февраль 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.5. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, общественности о введении и реализации ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования на родительских конференциях, родительских собраниях, посредством СМИ, Интернет | в течение 2018-2019 учебного года | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.6. | Разработка методических рекомендаций для родителей (законных представителей) для проведения родительских собраний по реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и введению ФГОС среднего общего образования, создание буклетов по этому направлению, направление их в электронном виде во все органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации | октябрь 2018 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.7. | Изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования при реализации ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования и информирование общественности о результатах изучения: - проведение анкетирования родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2019 года; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 классов, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме; - подготовка отчета и информирование общественности о результатах изучения мнения родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2019 года. Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | до 25 мая 2019 г. до 25 мая 2019 г. до 25 мая 2019 г. до 30 июня 2019 г. до 30 июня 2019 г. | БУ СО ВО «ЦИОКО» |