УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 31.10. 2018 г.		          			                                              №  207

с.Устье

Об  утверждении

плана-графика реализации

федерального государственного

образовательного стандарта

начального общего и введения

федерального государственного

образовательного стандарта

основного общего

и среднего общего образования

на 2018-2019 учебный год

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( с последующими изменениями),  приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( с последующими изменениями), приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график реализации федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, введения и реализации   федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, введения  среднего общего образования  на 2018-2019 учебный год (приложение 1).

2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций района разработать и утвердить  планы-графики реализации федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, введения и реализации   федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, введения  среднего общего образования  на уровне общеобразовательной организации на 2018-2019 учебный год.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                       Л.В.Андреева

Приложение

к приказу управления образования

от 31.10.2018 г. № 207

План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  и введения среднего общего образования в общеобразовательных организациях Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2019 учебный год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение. |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях | сентябрь 2018 г. | Управление образования |
| 1.2. | Внесение изменений в основную образовательную программу начального, основного и среднего общего образования с учётом новых требований к результатам образования. | Август 2018 г. | Общеобразовательные организации |
| 2.Организационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Организация наполнения банка нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней. | В течение учебного года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.2 | Участие в семинарах, совещаниях регионального уровня по вопросам ФГОС НОО, ООО. | По плану АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.3 | Организация участия ОО в стартовой диагностике обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования, обучающихся 10-х классов, приступающих к реализации ФГОС среднего общего образования | Сентябрь – ноябрь 2018 г | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.4. | Организация участия в сборе данных по читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов | Январь-февраль 2019 г | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.5 | Организация участия в сборе данных по математической грамотности обучающихся 9-х классов | Январь-февраль 2019 г | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.6 | Организация участия в сборе данных естественнонаучной грамотности обучающихся 9-х классов | Февраль-март 2019 г. | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.7 | Организация и проведение ВПР в штатном режиме | Апрель-май 2019 г | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.8 | Участие в региональных конкурсах и олимпиадах в соответствии с областным календарным планом. | В соответствии с календарным планом-графиком | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.9 | Анализ независимой оценки качества.образования 2018-2019 г. | Июнь-август 2019 г. | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.10 | Анализ итогов ГИА -2019. Принятие управленческих решений. | Июнь-август 2019 г. | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 2.10 | Организация и проведение совещаний руководителей по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ,ООО,СОО. | План основных направлений деятельности УО на 2018-2019 учебный год | Управление образования |
| 2.11 | Организация сбора информации о потребности ОО в учебниках на 2019-2019 уч.г. и заключение договоров с издательствами | Январь- июнь 2019 г | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 3.Методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Участие в методических мероприятиях АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Согласно приказа АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 16.10.2018 г. № 512 | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 3.2 | Проведение семинаров, открытых уроков, мастер-классов согласно плана управления образования. | План основных направлений деятельности УО на 2018-2019 учебный год | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 3.3 | Деятельность муниципальной рабочей группы по реализации ФГОС ОО. | По отдельному плану | Управление образования |
| 3.4 | Деятельность районных методических объединений учителей. | Согласно планов РМО. | Управление образования, руководители РМО. |
| 3.5 | Проведение районных Единых методических дней. | Октябрь, ноябрь 2018 г.март, август 2019 г. | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 3.6 | Проведение консультирования педагогов по вопросам подготовки к процедуре аттестации. | Октябрь 2018 г, март 2019 г. | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 3.7 | Участие в обучающих семинарах для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11. | По плану АОУ ВО ДПО «ВИРО» и БУ СО ВО «ЦИОКО» | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Утверждение штатного расписания на 2018-2019 уч.г. | Август 2018 г | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 4.2 | Формирование плана-заказа на КПК на 2019 г. | Сентябрь-октябрь 2018 г | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 4.3 | Направление заявки на КПК в АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Ноябрь- декабрь 2018 г | Управление образования |
| 4.4 | Обеспечение участия педагогов в КПК согласно заявки. | По плану-графику курсовой подготовки АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 4.5 | Организации диагностики уровня педагогических компетенций учителей. | Октябрь- ноябрь 2018 г. | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Корректировка раздела ФГОС на сайте управления образования | В течение учебного года | Управление образования |
| 5.2 | Оперативное информирование о мероприятиях управления образования и общеобразовательных организаций в группе ВКонтакте. | Регулярно | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.3 | Информирование родителей (законных представителей) о реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО и СОО через официальный сайт УО, родительские собрания, индивидуальные консультации. | Регулярно | Управление образования Общеобразовательные организации |