УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от  04.09.2024 г.                                                                                                       №  173

с. Устье

Об утверждении плана-графика и мест проведения

школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2024-2025 учебном году.

С целью организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 1).

2. Определить площадками проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: МАОУ «Усть-Кубинский центр образования», МОУ «Уфтюжская ООШ», МБОУ «Первомайская ООШ».

Начальник управления образования                                                         О.В.Смирнова

Приложение 1

к приказу управления образования

№ 173  от  04 сентября  2024 г

План-график

организации и проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников

на территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2024-2025 учебном году.

| № | Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Подготовленные документы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование муниципальных предметно-методических комиссий | До 1 сентября 2024 г | Управление образования | Приказ управления |
| 2. | Создание материально-технических условий для участия в школьном этапе ВсОШ на платформе образовательного центра «Сириус» по общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, математика, информатика и ИКТ, астрономия. | До 20 сентября 2024 г. | Оргкомитет, администрация ОО. | Приказ управления |
| 3. | Определение муниципального координатора по организации и проведению школьного этапа ВсОШ и состава оргкомитета школьного и муниципального этапов. | До 20 августа 2024 года | Управление образования | Приказ управления образования |
| 4. | Определение организационно-технологической модели школьного этапа ВсОШ. | До 10 сентября 2024 г. | Оргкомитет | Протокол оргкомитета |
| 5. | Утверждение сроков и мест проведения школьного этапа ВсОШ. | До 8 сентября 2024 г. | Управление образования | Приказ управления образования |
| 6. | Разработка и утверждение требований к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету. | До 8 сентября 2024 г. | Муниципальные предметно-методические комиссии | Рекомендации по проведению школьного этапа ВсОШ по каждому предмету. |
| 7. | Утверждение жюри по каждому общеобразовательному предмету школьного и муниципального этапов. | До 8 сентября 2024 г. | Управление образования | Приказ управления образования |
| 8. | Составление олимпиадных заданий школьного этапа МПМК по каждому общеобразовательному предмету | До 10 сентября 2024 г. | Муниципальные предметно-методические комиссии | Олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету. |
| 9. | Формирование списков участников школьного этапа олимпиады на платформе образовательного центра «Сириус» по общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, математика, информатика и ИКТ, астрономия. | До 20 сентября 2024 г. | Школьные координаторы. | Информационное письмо УО |
| 10. | Определение ответственных представителей оргкомитета (школьных координаторов) от каждой общеобразовательной организации для координации проведения школьного этапа. | До 1 сентября 2024 года. | Управление образования | Приказ управления образования |
| 11 | Определение мест проведения школьного этапа ВсОШ | До начала школьного этапа ВсОШ | Управление образования | Приказ управления образования |
| 12 | Заблаговременное информирование руководителей ОО, обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа и получение согласия совершеннолетних участников олимпиады, родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников олимпиады на обработку персональных данных | До начала школьного этапа ВсОШ (не позднее, чем за 3 дня до начала школьного этапа) | Оргкомитет | Согласия совершеннолетних участников олимпиады, родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников олимпиады на обработку персональных данных |
| 13. | Предоставление заявок по каждому общеобразовательному предмету на участие в школьном этапе ВсОШ. | До начала школьного этапа | Школьные координаторы, муниципальный координатор | Списки – заявки участников соответствующего этапа ВсОШ по каждому предмету, классу |
| 13. | Кодирование работ участников олимпиады | Постоянно в день проведения олимпиады | Оргкомитет | Закодированные работы участников |
| 14. | Обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету школьными координаторами и муниципальным координатором. | До начала школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому предмету | Оргкомитет | Приказ управления образования |
| 15. | Проведение олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно приказа управления образования (школьный этап), | Приказ УО | Оргкомитет, жюри, МПМК, управление образования. | Приказ управления образования, приказ ДО |
| 16. | Передача олимпиадных работ участников для проверки, проверка олимпиадных работ жюри по каждому общеобразовательному предмету. | После окончания олимпиады по предмету | Оргкомитет, жюри | Протокол проверки работ |
| 17. | Анализ работ участников (с применением информационно-коммуникационных технологий) | В день проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Жюри по каждому общеобразовательному предмету. |  |
| 18. | Декодирование олимпиадных работ | После проверки жюри по каждому предмету | Оргкомитет | Рейтинговый список |
| 19. | Показ работ по письменному запросу участников олимпиады (с применением информационно-коммуникационных технологий) | После проверки работ | Оргкомитет | Письменная фиксация показа работ |
| 20. | Рассмотрение апелляций участников (с применением информационно-коммуникационных технологий) | В соответствии со сроками, установленными организационно-технологической моделью | Апелляционная комиссия | Протокол заседания комиссии |
| 21. | Формирование протоколов и рейтинговых списков победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | В течении 10 дней после проведения олимпиады по предмету | Жюри школьного этапа | Приказ управления образования |
| 22. | Утверждение результатов школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | Не позднее, чем через 21 день со дня последней даты проведения олимпиады | Управление образования | Приказы управления образования |
| 23. | Определение количества баллов по каждому общеобразовательному предмету, классу, необходимых для участия в муниципальном этапе ВсОШ. | До начала муниципального этапа | Управление образования | Приказ управления образования |
| 24. | Награждение победителей и призёров. | По итогам школьного этапа ВсОШ | Оргкомитет | Диплом победителя и призёра |
| 25. | Формирование заявки на муниципальный этап ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | До 5 ноября 2024 г | Оргкомитет | Список участников муниципального этапа |
| 26 | Формирование аналитического отчёта по итогам школьного этапа. | 5 ноября 2024 г. | Оргкомитет | Аналитический отчёт |
| 27. | Направление заявки на участие в муниципальном этапе ВсОШ | До 5 ноября 2024 г. | Школьные координаторы | Заявка. |